# Raport z realizacji projektu:

Robot czyszczący tablicę – Robo-Gąbka

Zespół projektowy:
Robert Płatkowski
Tomasz Pogłud
osoba prowadząca projekt:
Tomasz Pogłud

# 2. Cel i zakres projektu

Celem projektu jest wykonanie platformy mobilnej - robota poruszającego się po pionowej tablicy o metalowej ścianie tylnej umożliwiającej zamocowanie robota za pomocą magnesów.

Zakres projektu obejmuje:
- zaprojektowanie i wykonanie podwozia robota umożliwiającego poruszanie się po pionowej metalowej tablicy w dowolnym kierunku oraz czyszczenie tablicy
- zaprojektowanie i wykonanie napędu robota wraz ze sterownikiem prędkości obrotowej i kierunku obrotów silników
- zaprojektowanie i wykonanie modułu zasilającego (akumulator, przetwornica step-down)
- zaprojektowanie i wykonanie sensorów umożliwiających wykrywanie dotarcia robota do brzegu tablicy (sensory zbliżeniowe) oraz orientację robota w czterech podstawowych kierunkach (góra, dół, lewo, prawo tablicy - sensory wychylenia)
- zaprojektowanie i wykonanie modułu komunikacji wifi umożliwiającego sterowanie ruchem robota oraz włączaniem/wyłączaniem automatycznego czyszczenia tablicy
- zaprojektowanie i wykonanie kontrolera robota przetwarzającego sygnały z sensorów i modułu komunikacji oraz sterującego pracą sterownika silników
- zaprogramowanie kontrolera robota
- stworzenie aplikacji na smartfon służącej do komunikacji z robotem (sterowania ruchem, włączania/wyłączania automatycznego czyszczenia tablicy)

# 3. Założenia projektu

- podwozie robota zostanie zaprojektowane w środowisku AutoCAD i wydrukowane z tworzywa ABS na drukarce 3D;
- elementy napędu (silniki, przekładnie, koła, elementy podpierające) będą standardowymi elementami dostępnymi w sprzedaży;
- jako kontroler zostanie wykorzystana któraś z płytek bazowych z platformy Arduino (np. Arduino Micro z kontrolerem AVR Atmega32U4);
- moduł wifi, sterownik silników oraz sensory będą standardowymi modułami dostępnymi w sprzedaży, kompatybilnymi z platformą Arduino (zasilanie 5V, sygnały napięciowe 5V);
- do zaprogramowania kontrolera robota użyte zostanie środowisko Arduino IDE;
- do napisania aplikacji sterującej robotem za pośrednictwem smartfona z systemem operacyjnym Android zostanie wykorzystane środowisko MIT App Inventor 2

# 4. Podział zadań w ramach projektu

Zadanie	Osoba wykonująca	Planowana data rozpoczęcia	Planowana data zakończenia	Rzeczywista data rozpoczęcia	Rzeczywista data zakończenia
Etap 01		1.03.2019	31.03.2019	1.03.2019
Utworzenie repozytorium projektu na GitHub.com	Tomasz Pogłud	1.03.2019	6.03.2019	1.03.2019	6.03.2019
Zdefiniowanie zadań, utworzenie harmonogramu oraz podział realizacji zadań	Robert Płatkowski / Tomasz Pogłud	4.03.2019	15.03.2019	6.03.2019	18.03.2019
Wybór narzędzi programistycznych	Robert Płatkowski / Tomasz Pogłud	11.03.2019	17.03.2019	6.03.2019	18.03.2019
Utworzenie harmonogramu aktualizacji strony projektu	Robert Płatkowski	11.03.2019	17.03.2019	9.03.2019	9.03.2019
Utworzenie strony projektu na Pages.GitHub.com	Tomasz Pogłud	25.03.2019	29.03.2019	11.03.2019	18.03.2019
Aktualizacja strony projektu – podsumowanie etapu 1	Robert Płatkowski	30.03.2019	30.03.2019
Etap 02		1.04.2019	30.04.2019
Określenie i opis przypadków użycia prototypu	Robert Płatkowski / Tomasz Pogłud	1.04.2019	7.04.2019
Dobór sensorów dotarcia do krawędzi	Robert Płatkowski	8.04.2019	14.04.2019
Dobór sensorów orientacji	Robert Płatkowski	8.04.2019	14.04.2019
Dobór modułu komunikacji wifi	Robert Płatkowski	8.04.2019	14.04.2019
Dobór kontrolera robota	Robert Płatkowski	8.04.2019	14.04.2019
Zaprojektowanie zasilania	Robert Płatkowski	8.04.2019	14.04.2019
Zaprojektowanie napędu	Tomasz Pogłud	8.04.2019	19.04.2019
Zaprojektowanie testowego podwozia (pierwszy prototyp), doświadczalny dobór parametrów napędu i mocowania do tablicy oraz rozmieszczenia elementów	Tomasz Pogłud	15.04.2019	26.04.2019
Napisanie programów testowych dla kontrolera (test modułu komunikacji wifi, test sterowania napędem, test odczytu sensorów)	Robert Płatkowski	15.04.2019	26.04.2019
Wykonanie pierwszego prototypu: Montaż wszystkich modułów pierwszego prototypu, test mocowania do tablicy, test napędu, test połączeń elektronicznych modułów, test komunikacji	Robert Płatkowski / Tomasz Pogłud	27.04.2019	29.04.2019
Aktualizacja strony projektu – podsumowanie etapu 2	Robert Płatkowski	30.04.2019	30.04.2019
Etap 03		1.05.2019	31.05.2019
Zaprojektowanie podwozia dla ostatecznego prototypu (model w CAD)	Tomasz Pogłud	1.05.2019	10.05.2019
Wykonanie podwozia (wydruk 3D)	Tomasz Pogłud	11.05.2019	15.05.2019
Napisanie i instalacja programu kontrolera	Robert Płatkowski	1.05.2019	15.05.2019
Napisanie i instalacja aplikacji na smartfona	Tomasz Pogłud	11.05.2019	15.05.2019
Montaż ostatecznego prototypu. Zaprogramowanie układu kontrolera	Robert Płatkowski / Tomasz Pogłud	16.05.2019	19.05.2019
Wykonanie testów prototypu. Przeprowadzenie badań	Robert Płatkowski / Tomasz Pogłud	20.05.2019	29.05.2019
Opracowanie dokumentacji i sprawozdania z projektu	Robert Płatkowski / Tomasz Pogłud	20.05.2019	30.05.2019
Aktualizacja strony projektu – podsumowanie etapu 3	Robert Płatkowski	30.05.2019	31.05.2019
Etap 04		1.06.2019	30.06.2019
Przygotowanie prezentacji na obronę projektu	Robert Płatkowski / Tomasz Pogłud	1.06.2019	5.06.2019
Aktualizacja strony projektu – podsumowanie etapu 4	Robert Płatkowski	6.06.2019	7.06.2019

# 5. Wybór narzędzi programistycznych
Zadanie	Oprogramowanie
Utworzenie, aktualizacja repozytorium projektu. Aktualizacja strony internetowej projektu	Github.com / Github Desktop
Utworzenie szablonu strony internetowej projektu, aktualizacja treści	Notepad++
Dokumentacja projektu Sprawozdanie	Apache OpenOffice 4 Writer
Określenie i opis przypadków użycia prototypu	Star UML
Zaprojektowanie podwozia prototypu	AutoCAD
Napisanie programu dla kontrolera	Arduino IDE
Utworzenie aplikacji sterującej na smartfon (Android)	MIT App Inventor 2
Dokumentacja oprogramowania	Doxygen
Prezentacja na obronę projektu	Apache OpenOffice 4 Impress opcjonalnie: GIMP (obróbka zdjęć) VirtualDub (montaż video)

# 6. Harmonogram aktualizacji strony projektu

Aktualizacja	Osoba wykonująca	Rodzaj aktualizacji	Planowana data aktualizacji	Rzeczywista data aktualizacji
Etap 01
Utworzenie repozytorium projektu na GitHub.com	Tomasz Pogłud	Repozytorium plików	6.03.2019	6.03.2019
Zdefiniowanie zadań, utworzenie harmonogramu oraz podział realizacji zadań	Robert Płatkowski / Tomasz Pogłud	Repozytorium plików	15.03.2019	19.03.2019
Wybór narzędzi programistycznych	Robert Płatkowski / Tomasz Pogłud	Repozytorium plików	15.03.2019	19.03.2019
Utworzenie harmonogramu aktualizacji strony projektu	Robert Płatkowski	Repozytorium plików	15.03.2019	9.03.2019
Utworzenie strony projektu na Pages.GitHub.com	Tomasz Pogłud	Strona projektu	29.03.2019	17.03.2019
Aktualizacja strony projektu – podsumowanie etapu 1	Robert Płatkowski	Strona projektu	30.03.2019
Etap 02
Publikacja schematów przypadków użycia prototypu	Robert Płatkowski / Tomasz Pogłud	Repozytorium plików Strona projektu	7.04.2019
Uzupełnienie raportu o wyniki doboru komponentów prototypu razem z uzasadnieniem	Robert Płatkowski / Tomasz Pogłud	Repozytorium plików Strona projektu	19.04.2019
Publikacja wyników testów oprogramowania kontrolera (test modułu komunikacji wifi, test sterowania napędem, test odczytu sensorów)	Robert Płatkowski	Repozytorium plików Strona projektu	26.04.2019
Publikacja wyników testów pierwszego prototypu, test mocowania do tablicy, test napędu, test połączeń elektronicznych modułów, test komunikacji	Robert Płatkowski / Tomasz Pogłud	Repozytorium plików Strona projektu	29.04.2019
Aktualizacja strony projektu – podsumowanie etapu 2	Robert Płatkowski	Strona projektu	30.04.2019
Etap 03
Publikacja wynikowego pliku z projektem podwozia dla ostatecznego prototypu (model w CAD)	Tomasz Pogłud	Repozytorium plików Strona projektu	10.05.2019
Publikacja kodu źródłowego programu kontrolera oraz dokumentacji wygenerowanej za pomocą Doxygena	Robert Płatkowski	Repozytorium plików Strona projektu	15.05.2019
Publikacja kodu źródłowego aplikacji na smartfona	Tomasz Pogłud	Repozytorium plików Strona projektu	15.05.2019
Publikacja wyników testów prototypu.	Robert Płatkowski / Tomasz Pogłud	Repozytorium plików Strona projektu	29.05.2019
Publikacja ostatecznej wersji dokumentacji i sprawozdania z projektu	Robert Płatkowski / Tomasz Pogłud	Repozytorium plików Strona projektu	30.05.2019
Aktualizacja strony projektu – podsumowanie etapu 3	Robert Płatkowski	Repozytorium plików Strona projektu	31.05.2019
Etap 04
Publikacja prezentacji na obronę projektu	Robert Płatkowski / Tomasz Pogłud	Repozytorium plików Strona projektu	5.06.2019
Aktualizacja strony projektu – podsumowanie etapu 4	Robert Płatkowski	Repozytorium plików Strona projektu	7.06.2019